## Task Tracker
ADMS Payment Gateway — Task Tracker
LEGENDA
✅ Selesai — task sudah done
🔄 On Going — sedang dikerjakan
🔲 Belum — belum dimulai
🚫 Blocked — ada hambatan
Prioritas Tinggi
Prioritas Sedang
Prioritas Rendah
Klik sel Status untuk edit langsung (dropdown tersedia)
No | Tugas / Deskripsi | Bagian | PIC | Status | Prioritas | Catatan
FASE 1 — SUDAH SELESAI
1 | Dashboard — statistik & alert verifikasi pending | FE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi
2 | Halaman Transaksi — list, filter, badge bukti bayar | FE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi
3 | Detail Transaksi — QR, proof image, verifikasi manual | FE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi
4 | Halaman Publik Customer (/pay/:invoice) | FE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi | Bisa dipolish lebih lanjut
5 | Settings, Users, Providers, API Keys pages | FE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi
6 | Auto-expire transaksi (startup + interval 60 detik) | BE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi
7 | Upload bukti bayar (multer, endpoint publik) | BE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi
8 | API v1 — create payment + idempotency key | BE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi
9 | API v1 — get by payment ID & by invoice number | BE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi
10 | Webhook callback otomatis ke sistem eksternal | BE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi | Retry 1x jika gagal
11 | Fix API Key permissions saat create | BE | Dzaki | ✅ Selesai | Tinggi
FASE 2 — SEDANG BERJALAN
12 | Testing webhook & integrasi sistem Laravel | BE | Dzaki | 🔄 On Going | Tinggi | Perlu sistem penerima
FASE 2 — BELUM DIMULAI (Dzaki)
13 | Deploy ke VPS | BE | Dzaki | 🔲 Belum | Tinggi | Setelah testing lokal selesai
14 | Setup domain & SSL (Nginx + Certbot) | BE | Dzaki | 🔲 Belum | Tinggi | Setelah dapat VPS
15 | Rate limiting API (60 req/mnt per API Key) | BE | Dzaki | 🔲 Belum | Sedang
16 | Testing integrasi sistem pertama (pilot) | BE | Dzaki | 🔲 Belum | Tinggi | Koordinasi dengan tim sistem lain
FASE 2 — BELUM DIMULAI (Afifah)
17 | Halaman Reports — grafik & statistik transaksi | FE | Afifah | 🔲 Belum | Tinggi | Recharts sudah terpasang
18 | Polish UI Halaman Publik Customer | FE | Afifah | 🔲 Belum | Sedang | Fokus mobile-friendly
19 | Responsivitas semua halaman (viewport 375px) | FE | Afifah | 🔲 Belum | Sedang | Test di ukuran HP
20 | Dark mode — konsistensi seluruh halaman | FE | Afifah | 🔲 Belum | Rendah
21 | Komponen UI reusable (card, badge, modal) | FE | Afifah | 🔲 Belum | Rendah | Rapikan duplikasi
FASE 3 — ROADMAP
22 | Dokumentasi API online (halaman publik) | BE | Dzaki | 🔲 Belum | Sedang | Draft sudah ada
23 | Dynamic QRIS via aggregator (Duitku / Xendit) | BE | Dzaki | 🔲 Belum | Rendah | Setelah production stabil
Total Selesai